| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 24/09/2026 | Marcelo H. Justen | Elaboração do Termo de Abertura |
| 1.1 | 24/09/2026 | Marcelo H. Justen | Revisão da elaboração com base nos apontame |
| 1.2 | 01/10/2026 | Marcelo H. Justen | Alterações com base nos novos apontamentos |

Sumário

1 Objetivos deste documento	1

2 Situação atual e justificativa do projeto	1

3 Objetivos e critérios de sucesso do projeto	2

4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	3

5 Principais requisitos das principais entregas/produtos	4

6 Marcos	5

7 Partes interessadas do projeto	6

8 Restrições	6

9 Premissas	7

10 Riscos	7

11 Orçamento do Projeto	8

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

# Situação atual e justificativa do projeto

O município de Gravataí/RS utiliza o sistema de gestão pública Atende.Net, da IPM Sistemas, que disponibiliza no Portal da Transparência a API de Dados Abertos de Pessoal (endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios). Ela retorna, de forma paginada, os dados cadastrais de cada servidor: matrícula, situação (trabalhando, afastado ou desligado), datas de admissão e rescisão, motivo da rescisão, regime, classificação, forma de investidura, centro de custo (secretaria), local de trabalho, cargo, função, nível, salário base e carga horária. Porém, a API apresenta apenas a situação atual, registro a registro, sem histórico consolidado, indicadores ou análises prontas.

Como consequência, gestores públicos, vereadores, órgãos de controle, sindicatos, jornalistas e cidadãos têm dificuldade para responder perguntas simples, como: quantos servidores o município possui por regime, cargo e secretaria, quanto soma o salário base do quadro, como evoluíram as admissões e desligamentos ao longo do tempo e quais salários fogem do padrão para o mesmo cargo e nível. A análise hoje é manual, demorada e sujeita a erros.

O projeto se justifica pela necessidade de uma solução que consuma automaticamente a API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí, armazene o histórico e consolide os dados de RH da Prefeitura de Gravataí em um único sistema, com consultas, indicadores e alertas simples de entender, apoiando a gestão de pessoas no setor público e aumentando a transparência e o controle social.

# Objetivos e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições, cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos SMART abaixo:

- Objetivo 1 – Integração com a API: consumir o endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí, importando todos os registros (tipoBusca=3: trabalhando, afastados e desligados) com tratamento da paginação. Indicador: registros importados em relação ao totalRegistros informado pela API. Meta: 100%. Responsável: Deivid Sestrem. Prazo: 08/10/2026.

- Objetivo 2 – Consulta e indicadores: disponibilizar um site com busca e filtros (situação, regime, classificação, centro de custo, local de trabalho, cargo e período de admissão/desligamento) e indicadores de RH (nº de servidores por regime e secretaria, soma e média do salário base por cargo). Indicador: funcionalidades aceitas nos testes e tempo de resposta das consultas. Meta: 100% das funcionalidades aceitas e respostas em até 3 segundos. Responsáveis: Guilherme Antunes e Júlio Max. Prazo: 15/10/2026.

- Objetivo 3 – Gráficos e relatórios: disponibilizar gráficos (quadro por regime e secretaria, admissões e desligamentos por período) e relatórios exportáveis em CSV e PDF. Indicador: gráficos e relatórios aprovados pelo patrocinador. Meta: 100% dos previstos aprovados. Responsáveis: Júlio Max e Deivid Sestrem. Prazo: 15/10/2026.

Objetivo 4 – Qualidade e alertas: validar os dados importados comparando-os com o Portal da Transparência de Gravataí e implementar alertas para salário base acima do teto municipal (subsídio do prefeito) e para salários fora do padrão do mesmo cargo e nível. Indicador: divergências na validação por amostragem e regras de alerta aprovadas nos testes. Meta: zero divergências em amostra de 100 registros e 2 regras validadas. Responsáveis: Kaue Gorges e Samuel P. Frare. Prazo: 20/10/2026.

Objetivo 5 – Gestão e entrega: gerenciar o projeto na ferramenta Worklenz, apresentar os 4 Status Reports, publicar toda a documentação na pasta compartilhada da equipe e apresentar o site funcionando, com aceite do patrocinador. Indicador: Status Reports e documentos entregues no prazo. Meta: 100%, sem atraso. Responsável: Marcelo H. Justen (GP). Prazo: 22/10/2026.

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

EAP – Sistema de consolidação de dados de RH da Prefeitura de Gravataí/RS (API IPM Sistemas):

1 Gerenciamento do projeto

1.1 Iniciação

1.1.1 Elaborar o Termo de Abertura do Projeto

1.1.2 Obter assinatura do Termo de Abertura do Projeto

1.2 Planejamento

1.2.1 Elaborar a Declaração do Escopo

1.2.2 Obter assinatura da Declaração do Escopo

1.2.3 Elaborar a EAP e o Dicionário da EAP

1.2.4 Obter assinatura do Dicionário da EAP

1.2.5 Elaborar o Cronograma no Worklenz

1.2.6 Elaborar o Plano da Qualidade

1.2.7 Elaborar o Plano de Riscos

1.2.8 Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto

1.2.9 Obter assinatura do Plano de Projeto

1.2.10 Realizar o Cronograma na Plataforma

1.3 Execução

1.3.1 Elaborar a Declaração de Trabalho

1.3.2 Obter assinatura da Declaração de Trabalho

1.3.3 Registrar as Solicitações de Mudança

1.3.4 Obter aprovação das Solicitações de Mudança

1.3.5 Elaborar o Termo de Aceite da Entrega

1.3.6 Obter assinatura do Termo de Aceite da Entrega

1.4 Monitoramento e controle

1.4.1 Elaborar o Status Reports .

1.4.2 Apresentar o Status Reports .

1.4.3 Elaborar o Status Reports .

1.4.4 Apresentar o Status Reports.

1.4.5 Elaborar o Status Reports .

1.4.6 Apresentar o Status Reports.

1.4.7 Elaborar o Status Reports.

1.4.8 Emitir o Status Reports.

1.5 Encerramento.

1.5.1 Realizar a Transição do Produto

1.5.2 Apresentar a Transição do Produto

1.5.3 Registrar as Lições Aprendidas

1.5.4 Apresentar as Lições Aprendidas

1.5.5 Elaborar o Relatório Final

1.5.6 Obter assinatura do Relatório Final

2 Levantamento e análise

2.1 Estudo da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí (endpoints, autenticação, paginação e limites de uso)

2.2 Documento de requisitos (funcionais e não funcionais)

2.3 Modelo de dados de RH (entidade, servidor/matrícula, situação, regime, classificação, centro de custo, local de trabalho, cargo, função, nível, salário base e carga horária)

2.4 Definição das regras de negócio e de alertas

2.5 Protótipo das telas (aprovação do patrocinador)

3 Integração com a API (ETL)

3.1 Cliente de consumo da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí - RF01

3.2 Carga inicial completa (tipoBusca=3) com tratamento da paginação - RF01

3.3 Tratamento dos dados (conversão de valores, datas e horas; descarte do CPF)

e validação -RF02

3.4 Sincronização agendada e monitoramento - RF02

4 Back-end

4.1 Banco de dados - RF02

4.2 API REST de consulta - RF01

4.3 Motor de regras de alertas (teto remuneratório e salário fora do padrão do cargo/nível) - RF06

5 Front-end

5.1 Consulta de servidores com busca e filtros - RF01

5.2 Indicadores de RH por secretaria, regime e cargo - RF03

5.3 Gráficos e relatórios exportáveis (CSV e PDF) - RF04

6 Testes e implantação

6.1 Testes unitários, de integração e validação dos dados por amostragem (QA)

6.2 Implantação em ambiente de produção (hospedagem)

6.3 Documentação técnica e manual do usuário

6.4 Apresentação final (22/10/2026)

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

Conforme a orientação da disciplina, o site terá no máximo 6 requisitos funcionais:

RF01 – O sistema deverá consumir o endpoint GET /transparencia-pessoal-funcionarios da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí, percorrendo todas as páginas disponíveis e considerando o parâmetro tipoBusca=3.

RF02 – O sistema deverá permitir a busca e aplicação de filtros por situação, regime, classificação, centro de custo (secretaria), local de trabalho, cargo e período de admissão/desligamento.

RF03 – O sistema deverá exibir o número de servidores por situação, regime e secretaria, além da soma e média do salário base por cargo e nível.

RF04 –  O sistema deverá exibir a distribuição dos servidores por regime e secretaria, as admissões e desligamentos por período e os principais motivos de rescisão.

RF05 – O sistema deverá permitir gerar e exportar relatórios das consultas e indicadores nos formatos CSV e PDF.

RF06 – O sistema deverá sinalizar salários-base acima do teto municipal e salários fora do padrão para servidores do mesmo cargo e nível.

Requisitos não funcionais:

RNF01 – O sistema deverá utilizar somente dados públicos disponibilizados pela API, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a LGPD (Lei 13.709/2018), sem armazenar CPF, mesmo anonimizado.

RNF02 – O sistema deverá apresentar tempo de resposta das consultas de até 3 segundos.

RNF03 – O sistema deverá possuir interface web responsiva, acessível em computadores e dispositivos móveis.

# Marcos

| Fase | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação | Termo de Abertura do Projeto aprovado | 24/09/2026 |
| Planejamento | Escopo, Dicionário da EAP, cronograma no Worklenz e planos de gerenciamento aprovados | 01/10/2026 |
| Execução | Protótipo das telas aprovado pelo patrocinador | 08/10/2026 |
| Execução | Integração com a API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí funcionando | 08/10/2026 |
| Execução | Consulta, indicadores e gráficos funcionando (1ª versão do site) | 15/10/2026 |
| Monitoramento e Controle | Relatórios e alertas concluídos e entregas validadas (Termo de Aceite da Entrega) | 20/10/2026 |
| Encerramento | Site funcionando, apresentação final, Lições Aprendidas e Relatório Final entregues | 22/10/2026 |

# Partes interessadas do projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |
| Unidavi | Jullian Hermann Creutzberg | Patrocinador - garante os recursos e aprova o Termo de Abertura, o escopo, os protótipos e as entregas |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Marcelo H. Justen | Gerente do projeto - Worklenz, Status Report e apresentação final (o GP da noite é revezado entre os integrantes, conforme orientação da disciplina) |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Deivid Sestrem | Desenvolvedor back-end - integração com a API de Gravataí, banco de dados e API REST |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Kaue Gorges | QA / regras de negócio - testes, validação dos dados e regras de alertas |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Guilherme Antunes | Desenvolvedor front-end - painel, indicadores e gráficos |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Samuel P. Frare | QA / regras de negócio - testes, validação dos dados e regras de alertas |
| Equipe do projeto (Unidavi) | Júlio Max | Desenvolvedor front-end - telas, gráficos e relatórios |
| Prefeitura de Gravataí/RS | Setores de RH e de Transparência | Responsável pela publicação dos dados de pessoal |
| IPM Sistemas | - | Fornecedora do sistema Atende.Net e da API de dados abertos |
| Sociedade | Gestores públicos, vereadores, sindicatos e cidadãos | Usuários finais das consultas e indicadores |

# Restrições

RT01 – Prazo: entrega e apresentação final em 22/10/2026, com Status Report a cada noite de aula; entrega fora do prazo reduz 1,0 ponto por dia na nota final.

RT02 – Orçamento: R$0,00 – serão utilizadas apenas ferramentas, bibliotecas e serviços de hospedagem gratuitos ou de código aberto.

RT03 – Recursos e ferramentas: equipe de acadêmicos com dedicação parcial; o projeto deve ser gerenciado obrigatoriamente na ferramenta Worklenz, com acesso de todos os integrantes, e a documentação publicada na pasta compartilhada da equipe.

RT04 – Dados: uso exclusivo dos dados públicos disponibilizados pela API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí; não haverá acesso aos sistemas internos de RH/folha da prefeitura.

RT05 – Legal: o tratamento dos dados deve respeitar a LGPD (Lei 13.709/2018), sem armazenamento de CPF ou dados pessoais sensíveis.

RT06 – Escopo: aplicativo/site simples, com no máximo 6 requisitos, utilizando apenas os dados de pessoal (RH) da Prefeitura de Gravataí/RS.

# Premissas

P01 – A API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí permanecerá pública, disponível e atualizada durante todo o projeto.

P02 – A API manterá o endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios e os filtros atuais (situação, datas de admissão/desligamento e paginação), sem exigir autenticação.

P03 – Os dados publicados pela Prefeitura de Gravataí são oficiais e considerados corretos para fins de consolidação.

P04 – Cada membro da equipe terá disponibilidade de aproximadamente 8 horas semanais para o projeto.

P05 – Os planos gratuitos de hospedagem, banco de dados e ferramentas serão suficientes para o volume de dados do projeto.

P06 – O patrocinador (professor da disciplina) estará disponível para validar as entregas nos marcos previstos.

# Riscos

R01 – Atraso nas entregas por causa do prazo curto (entrega final em 22/10). Probabilidade: alta. Impacto: alto. Resposta: acompanhar as tarefas toda semana no Worklenz e priorizar os 6 requisitos.

R02 – Integrante não fazer as tarefas combinadas. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: cada tarefa com responsável e prazo no Worklenz, cobrada no Status Report.

R03 – Aumento do escopo além dos 6 requisitos. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: qualquer mudança só com Solicitação de Mudança aprovada pelo patrocinador.

R04 – Protótipo ou entregas não aprovados pelo patrocinador. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: mostrar prévias nas aulas antes da data de cada marco.

R05 – Falta de conhecimento da equipe em alguma tecnologia usada. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: usar tecnologias que a equipe já conhece e quem sabe mais ajuda os demais.

R06 – Falha de comunicação entre os integrantes. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: grupo da equipe e alinhamento rápido no início de cada aula.

R07 – Pouco uso do Worklenz pela equipe. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: o GP da noite atualiza o cronograma e cada integrante atualiza as suas tarefas.

R08 – API de Gravataí fora do ar ou com dados incompletos. Probabilidade: baixa. Impacto: alto. Resposta: salvar uma cópia local dos dados e conferir por amostragem com o Portal da Transparência.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Jullian H. Creutzberg | 01/10/2026 |
| Gerente do Projeto | Guilherme A. Rodrigues | 01/10/2026 |