| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 0/10/2026 | Júlio Max Grahl | Elaboração inicial da Declaração de Escopo |
| 1.1 | 08/10/2026 | Marcelo Henrique Justen | Ajustes no Escopo do produto |
| 1.2 | 08/10/2026 | Guilherme A Rodrigues | Ajustes nos Objetivos e critérios de sucesso do projeto |
| 1.3 | 08/10/2026 | Júlio Max Grahl | Ajustes na estrutura Analítica do Projeto |

Sumário

1	Objetivos deste documento	1

2	Situação atual e justificativa do projeto	1

3	Objetivos e critérios de sucesso do projeto	1

4	Escopo do Produto	2

5	Exclusões do projeto / Fora do Escopo	2

6	Restrições	2

7	Premissas	2

8	Estrutura Analítica do Projeto	2

# Objetivos deste documento

Este documento tem como objetivo definir e formalizar o escopo do projeto de desenvolvimento de um dashboard dos dados do setor RH da Prefeitura de Gravataí/RS. A Declaração do Escopo estabelece o trabalho que será realizado, as entregas, os limites do projeto, as restrições e as premissas, servindo como referência para o planejamento, execução e controle do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, a Prefeitura de Gravataí/RS disponibiliza dados de servidores por meio de uma API, porém sem histórico consolidado e uma forma de visualizar os dados de forma interativa, indicadores ou análises prontas. Isso torna as consultas e análises de RH manuais, demoradas e sujeitas a erros.

O projeto busca solucionar esse problema por meio de um sistema que consolide os dados de RH, disponibilizando consultas, indicadores, gráficos, relatórios e alertas para facilitar a análise e aumentar a transparência.

# Objetivos e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições, cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos SMART abaixo:

- Objetivo 1 – Integração com a API: consumir o endpoint/transparencia-pessoal-funcionarios da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí, importando todos os registros (tipoBusca=3: trabalhando, afastados e desligados) com tratamento da paginação. Indicador: registros importados em relação ao totalRegistros informado pela API. Meta: 100%. Responsável: Deivid Sestrem. Primeiro prazo proposto para 08/10/2026, agora foi  alterado para 15/10/2026 devido a atrasos. O sucesso será verificado pela quantidade de registro importados e o total informado pela API.

- - Objetivo 2 – Consulta e indicadores: disponibilizar um site com busca e filtros (situação, regime, classificação, centro de custo, local de trabalho, cargo e período de admissão/desligamento) e indicadores de RH (nº de servidores por regime e secretaria, soma e média do salário base por cargo). Indicador: funcionalidades aceitas nos testes e tempo de resposta das consultas. Meta: 100% das funcionalidades aceitas e respostas em até 3 segundos. Responsáveis: Guilherme Antunes e Júlio Max. Prazo: 15/10/2026. O sucesso será verificado por meio de testes das consultas, dos filtros e dos cálculos apresentados.

- - Objetivo 3 – Gráficos e relatórios: disponibilizar gráficos (quadro por regime e secretaria, admissões e desligamentos por período) e relatórios exportáveis em CSV e PDF. Indicador: gráficos e relatórios aprovados pelo patrocinador. Meta: 100% dos previstos aprovados. Responsáveis: Júlio Max e Deivid Sestrem. Prazo: 15/10/2026.

O sucesso será verificado pela conferência das informações exibidas nos gráficos e nos relatórios e pela validação dos arquivos importados.

- Objetivo 4 – Qualidade e alertas: validar os dados importados comparando-os com o Portal da Transparência de Gravataí e implementar alertas para salário base acima do teto municipal (subsídio do prefeito) e para salários fora do padrão do mesmo cargo e nível. Indicador: divergências na validação por amostragem e regras de alerta aprovadas nos testes. Meta: zero divergências em amostra de 100 registros e 2 regras validadas. Responsáveis: Kaue Gorges e Samuel P. Frare. Prazo: 20/10/2026.

O sucesso será verificado por amostragem dos registros e pela execução de testes que comprovem o funcionamento das regras de alerta.

- Objetivo 5 – Gestão e entrega: gerenciar o projeto na ferramenta Worklenz, apresentar os 4 Status Reports, publicar toda a documentação na pasta compartilhada da equipe e apresentar o site funcionando, com aceite do patrocinador. Indicador: Status Reports e documentos entregues no prazo. Meta: 100%, sem atraso. Responsável: Marcelo H. Justen (GP). Prazo: 22/10/2026. O sucesso será verificado pela conferência dos relatórios de acompanhamento, da documentação publicada, do funcionamento do sistema e do registro de aceite da entrega final

# Escopo do Produto

O produto será um sistema web para consolidação e consulta dos dados do RH da Prefeitura de Gravataí/RS, desenvolvido a partir dos requisitos funcionais e não funcionais definidos e aprovados no Termo de Abertura do Projeto, que são as seguintes funcionalidades que o

o sistema deverá:

RF01 - O Sistema deverá consumir o endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios da API, percorrendo todas as páginas e utilizando o parâmetro tipoBusca=3. Os dados obtidos irão servir de base para as consultas, indicadores e relatórios, permitindo reunir as informações disponibilizadas pela API em um único sistema, funcionando como um dashboard para melhor visualização dos registros.

RF02 -  O Sistema deverá permitir busca e filtros por situação, regime, classificação, centro de custo (secretaria), locais de trabalho, cargo e período de admissão/desligamento. Esses recursos irão facilitar a localização de registros específicos, manuseio dos dados e permitirão analisar os servidores conforme diferentes critérios selecionados pelo usuário.

RF03 - O Sistema deverá mostrar o número de servidores por situação, regime e secretaria, além da soma e média do salário-base por cargo e nível. Esses indicadores irão ajudar a compreender a distribuição dos servidores e a comparar os valores salariais entre diferentes categorias funcionais.

RF04 - O Sistema deverá mostrar a distribuição dos servidores por regime e secretaria, as admissões e desligamentos por período e os principais motivos de rescisão. Essas informações permitirão acompanhar as movimentações de pessoal e identificar mudanças na composição do quadro de servidores municipais ao longo do tempo.

RF05 - O Sistema deverá gerar e exportar relatórios das consultas e indicadores nos formatos CSV e PDF. Os arquivos permitirão consultar os resultados fora do sistema, compartilhar informações e utilizar os dados em análises complementares e atividades administrativas.

RF06 - O Sistema deverá sinalizar salários-base acima do teto municipal e salários fora do padrão para servidores do mesmo cargo e nível. Os alertas destacarão situações que precisam ser verificadas, auxiliando na identificação de possíveis inconsistências e no direcionamento de análises posteriores.

Além dos requisitos funcionais, o sistema deverá atender aos seguintes requisitos não funcionais definidos no Termo de Abertura:

RNF01 - O Sistema deverá utilizar somente dados públicos disponibilizados pela API apresentada no termo de abertura, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a LGPD (Lei nº 13.709/2018), sem armazenar CPF, mesmo anonimizado.

RNF02 - O Sistema deverá apresentar tempo de resposta das consultas de até 3 segundos, buscando garantir agilidade no acesso às informações e proporcionar uma experiência adequada durante a utilização do sistema.

RNF03 - O Sistema deverá possuir interface web responsiva, acessível em computadores e dispositivos móveis, permitindo a visualização e a consulta das informações em diferentes tamanhos de tela, sem comprometer a organização do conteúdo.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

O que não faz parte do projeto:

- Acesso aos sistemas internos de RH ou folha de pagamento da Prefeitura;

- Armazenamento de CPF ou dados pessoais sensíveis;

- Utilização de dados que não sejam disponibilizados publicamente pela API;

- Desenvolvimento de funcionalidades além dos 6 requisitos funcionais definidos;

- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

# Restrições

RT01: O projeto deverá ser entregue e apresentado até 22/10/2026.

RT02: O orçamento disponível para o projeto será de R$ 0,00, sendo utilizadas ferramentas, bibliotecas e serviços gratuitos ou de código aberto.

RT03: O gerenciamento do projeto deverá ser realizado obrigatoriamente por meio da ferramenta Worklenz.

RT04: O projeto utilizará exclusivamente os dados públicos disponibilizados pela API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí.

RT05: Não haverá acesso aos sistemas internos de RH ou folha de pagamento da Prefeitura de Gravataí.

RT06: O tratamento dos dados deverá respeitar a LGPD, não sendo permitido o armazenamento de CPF ou dados pessoais sensíveis.

RT07: O sistema será limitado aos 6 requisitos funcionais definidos para o projeto.

RT08: As entregas deverão respeitar os marcos e prazos definidos no cronograma do projeto.

RT9: As alterações no escopo deverão seguir o processo de solicitação e aprovação de mudanças definido no projeto.

# Premissas

Para o planejamento do projeto, serão consideradas as seguintes premissas:

P01: A API continuará disponibilizando o endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios e os dados necessários para o sistema.

P02: A API continuará permitindo a consulta de todos os registros por meio da paginação, sem exigir autenticação.

P03: Os dados disponibilizados pela Prefeitura serão considerados a fonte oficial utilizada pelo projeto para as informações de pessoal.

P04: A quantidade de dados disponibilizada pela API poderá ser processada utilizando os recursos gratuitos definidos para o projeto.

P05: Os integrantes da equipe terão disponibilidade para realizar as atividades dentro dos prazos definidos no cronograma.

P06: O patrocinador estará disponível para avaliar os protótipos e as entregas nos períodos definidos no cronograma.

P07: As informações necessárias para validar os dados poderão ser consultadas no Portal da Transparência de Gravataí.

P08: As tecnologias escolhidas pela equipe serão suficientes para desenvolver, testar e disponibilizar o sistema dentro do prazo do projeto.

# Estrutura Analítica do Projeto

A EAP foi desenvolvida a partir da estrutura aprovada no Termo de Abertura, mantendo as principais fases e entregas já definidas. Nesta etapa de planejamento, a estrutura foi detalhada para organizar o trabalho do projeto, contemplando o gerenciamento, levantamento e análise, integração com a API, desenvolvimento do back-end e front-end, testes, implantação e encerramento.

1 Gerenciamento do projeto

1.1 Iniciação

1.1.1 Elaborar o Termo de Abertura do Projeto

1.1.2 Obter assinatura e aprovação do Termo de Abertura do Projeto

1.2 Planejamento

1.2.1 Elaborar a Declaração do Escopo do Projeto

1.2.2 Obter assinatura e aprovação da Declaração do Escopo

1.2.3 Elaborar a EAP e o Dicionário da EAP

1.2.4 Obter assinatura e aprovação do Dicionário da EAP

1.2.5 Elaborar o Cronograma do Projeto no Worklenz

1.2.6 Elaborar o Plano de Gerenciamento da Qualidade

1.2.7 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos

1.2.8 Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto

1.2.9 Obter assinatura e aprovação do Plano de Projeto

1.2.10 Realizar o Cronograma na Plataforma

1.3 Execução

1.3.1 Elaborar a Declaração de Trabalho

1.3.2 Obter assinatura e aprovação da Declaração de Trabalho

1.3.3 Registrar e documentar as Solicitações de Mudança

1.3.4 Obter aprovação das Solicitações de Mudança

1.3.5 Elaborar o Termo de Aceite da Entrega do Projeto

1.3.6 Obter assinatura e aprovação do Termo de Aceite da Entrega

1.4 Monitoramento e controle

1.4.1 Elaborar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.2 Apresentar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.3 Elaborar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.4 Apresentar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.5 Elaborar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.6 Apresentar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.7 Elaborar o Status Report de acompanhamento do projeto

1.4.8 Emitir o Status Report final de acompanhamento

1.5 Encerramento

1.5.1 Realizar a Transição do Produto para o ambiente de utilização

1.5.2 Apresentar a Transição do Produto

1.5.3 Registrar e documentar as Lições Aprendidas

1.5.4 Apresentar as Lições Aprendidas

1.5.5 Elaborar o Relatório Final do Projeto

1.5.6 Obter assinatura e aprovação do Relatório Final

2 Levantamento e análise

2.1 Estudo da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí (endpoints, autenticação, paginação e limites de uso)

2.2 Documento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema    2.3 Modelo de dados de RH (entidade, servidor/matrícula, situação, regime, classificação, centro de custo, local de trabalho, cargo, função, nível, salário base e carga horária)

2.4 Definição das regras de negócio e dos critérios de geração de alertas

2.5 Protótipo das telas do sistema (aprovação do patrocinador)

3 Integração com a API (ETL)

3.1 Cliente de consumo da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí - RF01

3.2 Carga inicial completa dos dados (tipoBusca=3) com tratamento da paginação - RF01

3.3 Tratamento dos dados (conversão de valores, datas e horas; descarte do CPF) e validação dos dados processados - RF02

3.4 Sincronização agendada dos dados e monitoramento do processo de integração - RF02

4 Back-end

4.1 Banco de dados para armazenamento e organização dos dados de RH - RF02

4.2 API REST de consulta aos dados consolidados - RF01

4.3 Motor de regras de alertas (teto remuneratório e salário fora do padrão do cargo/nível) - RF06

5 Front-end

5.1 Consulta de servidores com funcionalidades de busca e filtros - RF01

5.2 Indicadores de RH por secretaria, regime e cargo - RF03

5.3 Gráficos e relatórios exportáveis nos formatos CSV e PDF - RF04

6 Testes e implantação

6.1 Testes unitários, de integração e validação dos dados por amostragem (QA)

6.2 Implantação do sistema em ambiente de produção (hospedagem)

6.3 Documentação técnica do sistema e elaboração do manual do usuário

6.4 Apresentação final do projeto (22/10/2026)

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Jullian H. Creutzberg | 08/10/2026 |
| Gerente do Projeto | Guilherme A Rodrigues | 01/10/2026 |