‘

| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 01/10/2026 | Guilherme A. Rodrigues | Elaboração inicial do Dicionário da EAP |

# Objetivos deste documento

Descrever cada pacote de trabalho da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), dizendo o que será feito, quem responde por ele e a data prevista de conclusão.

# Dicionário da EAP

Projeto: Sistema de consolidação de dados de RH da Prefeitura de Gravataí/RS.

Os códigos seguem a EAP do Termo de Abertura.

| Nome do Pacote | Descrição | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Gerenciamento do projeto |  |  |  |
| 1.1 Iniciação |  |  |  |
| 1.1.1 Elaborar o Termo de Abertura do Projeto | Escrever o documento que autoriza o projeto, com justificativa, objetivos, entregas, marcos, partes interessadas, premissas, restrições e riscos. | Marcelo H. Justen | 24/09/2026 |
| 1.1.2 Obter assinatura do Termo de Abertura do Projeto | Apresentar o Termo ao patrocinador e colher a assinatura. | Marcelo H. Justen | 24/09/2026 |
| 1.2 Planejamento |  |  |  |
| 1.2.1 Elaborar a Declaração do Escopo | Descrever o que o sistema vai fazer, o que fica de fora, as restrições e as premissas. | Júlio Max Grahl e Samuel P. Frare | 01/10/2026 |
| 1.2.2 Obter assinatura da Declaração do Escopo | Apresentar a Declaração ao patrocinador e colher a assinatura. | Guilherme Antunes Rodrigues | 01/10/2026 |
| 1.2.3 Elaborar a EAP e o Dicionário da EAP | Dividir o trabalho em pacotes e descrever cada um deles. | Kaue Gorges e Deivid Sestren | 01/10/2026 |
| 1.2.4 Obter assinatura do Dicionário da EAP | Apresentar o Dicionário ao patrocinador e colher a assinatura. | Guilherme Antunes Rodrigues | 07/10/2026 |
| 1.2.5 Elaborar o Cronograma no Worklenz | Cadastrar as tarefas com responsável, datas e dependências. | Kaue Gorges, Deivid Sestren | 01/10/2026 |
| 1.2.6 Elaborar o Plano da Qualidade | Definir como as entregas serão conferidas e quais metas precisam ser atingidas. | Samuel P. Frare | 01/10/2026 |
| 1.2.7 Elaborar o Plano de Riscos | Revisar os riscos do Termo de Abertura, com probabilidade, impacto e resposta. | Júlio Max Grahl | 01/10/2026 |
| 1.2.8 Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto | Reunir escopo, cronograma, orçamento, qualidade e riscos em um documento só. | Marcelo H. Justen | 01/10/2026 |
| 1.2.9 Obter assinatura do Plano de Projeto | Apresentar o Plano ao patrocinador e colher a assinatura. | Guilherme Antunes Rodrigues | 01/10/2026 |
| 1.2.10 Realizar o Cronograma na Plataforma | Lançar o cronograma do projeto na plataforma Worklenz. | Kaue Gorges e Deivid Sestren | 07/10/2026 |
| 1.3 Execução |  |  |  |
| 1.3.1 Elaborar a Declaração de Trabalho | Descrever o trabalho que será executado na fase de desenvolvimento. | Samuel Frare | 08/10/2026 |
| 1.3.2 Obter assinatura da Declaração de Trabalho | Apresentar a Declaração ao patrocinador e colher a assinatura. | Samuel Frare | 08/10/2026 |
| 1.3.3 Registrar as Solicitações de Mudança | Registrar qualquer pedido de alteração de escopo, prazo ou entrega. | Guilherme Antunes Rodrigues | 20/10/2026 |
| 1.3.4 Obter aprovação das Solicitações de Mudança | Levar cada solicitação ao patrocinador para decisão. | Guilherme Antunes Rodrigues | 20/10/2026 |
| 1.3.5 Elaborar o Termo de Aceite da Entrega | Registrar as entregas que foram conferidas e validadas. | Marcelo Henrique Justen | 20/10/2026 |
| 1.3.6 Obter assinatura do Termo de Aceite da Entrega | Apresentar o Termo ao patrocinador e colher a assinatura. | Guilherme Antunes Rodrigues | 20/10/2026 |
| 1.4 Monitoramento e controle |  |  |  |
| 1.4.1 Elaborar o Status Reports | Relatar o que andou, o que atrasou e os próximos passos (aula de 24/09). | Guilherme Antunes Rodrigues | 24/09/2026 |
| 1.4.2 Apresentar o Status Reports | Apresentar o Status Report ao patrocinador e colher a assinatura (aula de 24/09). | Marcelo H. Justen | 24/09/2026 |
| 1.4.3 Elaborar o Status Reports | Relatar o que andou, o que atrasou e os próximos passos (aula de 01/10). | Guilherme Antunes Rodrigues e Marcelo H. Justen | 01/10/2026 |
| 1.4.4 Apresentar o Status Reports | Apresentar o Status Report ao patrocinador e colher a assinatura (aula de 01/10). | Guilherme Antunes Rodrigues | 01/10/2026 |
| 1.4.5 Elaborar o Status Reports | Relatar o que andou, o que atrasou e os próximos passos (aula de 08/10). | Marcelo Henrique Justen | 08/10/2026 |
| 1.4.6 Apresentar o Status Reports | Apresentar o Status Report ao patrocinador e colher a assinatura (aula de 08/10). | Guilherme Antunes Rodrigues | 08/10/2026 |
| 1.4.7 Elaborar o Status Reports | Relatar o que andou, o que atrasou e os próximos passos (aula de 15/10). | GP da noite | 15/10/2026 |
| 1.4.8 Emitir o Status Reports | Emitir o Status Report ao patrocinador e colher a assinatura (aula de 15/10). | GP da noite | 15/10/2026 |
| 1.5 Encerramento |  |  |  |
| 1.5.1 Realizar a Transição do Produto | Entregar o site publicado, o código-fonte e a documentação. | GP e equipe | 22/10/2026 |
| 1.5.2 Apresentar a Transição do Produto | Apresentar ao patrocinador o produto entregue na transição. | GP e equipe | 22/10/2026 |
| 1.5.3 Registrar as Lições Aprendidas | Anotar o que deu certo, o que deu errado e o que a equipe faria diferente. | Equipe do projeto | 22/10/2026 |
| 1.5.4 Apresentar as Lições Aprendidas | Apresentar ao patrocinador as lições aprendidas registradas pela equipe. | Equipe do projeto | 22/10/2026 |
| 1.5.5 Elaborar o Relatório Final | Resumir os resultados, comparando o que foi planejado com o que foi feito. | GP | 22/10/2026 |
| 1.5.6 Obter assinatura do Relatório Final | Apresentar o Relatório ao patrocinador e colher a assinatura. | GP | 22/10/2026 |
| 2 Levantamento e análise |  |  |  |
| 2.1 Estudo da API de Dados Abertos de Pessoal de Gravataí | Entender os endpoints, a autenticação, a paginação e os limites de uso da API. | Deivid Sestren | 08/10/2026 |
| 2.2 Documento de requisitos | Escrever os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | Kaue Gorges | 08/10/2026 |
| 2.3 Modelo de dados de RH | Desenhar as tabelas para guardar entidade, servidor/matrícula, situação, regime, classificação, centro de custo, local de trabalho, cargo, função, nível, salário base e carga horária. | Deivid Sestren | 08/10/2026 |
| 2.4 Regras de negócio e de alertas | Definir como identificar salário acima do teto municipal e salário fora do padrão do cargo e nível. | Kaue Gorges e Samuel P. Frare | 15/10/2026 |
| 2.5 Protótipo das telas | Desenhar as telas de consulta, indicadores, gráficos e relatórios. | Guilherme Antunes e Júlio Max | 15/10/2026 |
| 3 Integração com a API (ETL) |  |  |  |
| 3.1 Cliente de consumo da API | Programar a chamada ao endpoint /transparencia-pessoal-funcionarios. | Deivid Sestren | 08/10/2026 |
| 3.2 Carga inicial completa | Importar todos os servidores (tipoBusca=3), percorrendo página por página. | Deivid Sestren | 08/10/2026 |
| 3.3 Tratamento e validação dos dados | Converter valores, datas e horas e descartar o CPF antes de gravar. | Deivid Sestren | 15/10/2026 |
| 3.4 Sincronização agendada e monitoramento | Atualizar os dados automaticamente e registrar o resultado de cada execução. | Deivid Sestren | 15/10/2026 |
| 4 Back-end |  |  |  |
| 4.1 Banco de dados | Criar o banco conforme o modelo de dados. | Deivid Sestren | 08/10/2026 |
| 4.2 API REST de consulta | Criar em Java Spring Boot os serviços de busca, filtros e indicadores usados pelo site. | Deivid Sestren | 15/10/2026 |
| 4.3 Motor de regras de alertas | Programar os alertas de teto remuneratório e de salário fora do padrão. | Deivid Sestren e Kaue Gorges | 20/10/2026 |
| 5 Front-end |  |  |  |
| 5.1 Consulta de servidores com busca e filtros | Montar em React a tela de busca de servidores. | Guilherme Antunes e Júlio Max | 15/10/2026 |
| 5.2 Indicadores de RH | Mostrar o número de servidores por situação, regime e secretaria e a soma e a média do salário base por cargo e nível. | Guilherme Antunes | 15/10/2026 |
| 5.3 Gráficos e relatórios exportáveis | Montar os gráficos do quadro de pessoal e a exportação das consultas. | Júlio Max | 15/10/2026 |
| 6 Testes e implantação |  |  |  |
| 6.1 Testes e validação dos dados | Fazer os testes unitários e de integração e comparar uma amostra dos dados com o Portal da Transparência. | Kaue Gorges e Samuel P. Frare | 20/10/2026 |
| 6.2 Implantação em produção | Publicar o sistema na hospedagem (AWS). | Deivid Sestren | 22/10/2026 |
| 6.3 Documentação técnica e manual do usuário | Escrever como o sistema foi construído e como se usa. | Equipe do projeto | 22/10/2026 |
| 6.4 Apresentação final | Apresentar o site funcionando para o patrocinador. | GP e equipe | 22/10/2026 |

# Referências

Termo de Abertura do Projeto, versão 1.0, de 24/09/2026.

Declaração do Escopo do Projeto, versão 1.0, de 01/10/2026.

Plano de Ensino da disciplina de Gerência de Projetos (Unidavi).

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Jullian H. Creutzberg | 08/10/2026 |
| Gerente do Projeto | Guilherme Antunes Rodrigues | 01/10/2026 |